## 需求明细
需求名称 | 负责人 | 发版日期 | 发版类型 | 平台 | 技术类型 | 当前状态 | 是否涉及后端 | 备注
聊天室分组标签展示方式优化 | 思怡 | 2025-12-09 | 提前 | 聊天室 | 纯前端 | 已上线 | 否
优化指标选币的时间范围 | 思怡 | 2025-12-25 | 提前 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否
优化指标选币结果不一致问题 | 思怡 | 2025-12-25 | 提前 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否
回测AI分析结果不完整 | 思怡 | 2025-12-25 | 提前 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否
优化平台交易对类型分类展示 | 思怡 | 2025-12-25 | 提前 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否 | 提前完成但被pass
3日涨幅榜筛选区间（iOS） | 思怡 | 2026-01-15 | 正常 | iOS | 前端+后端协助+数据统计 | 已上线 | 是
3日涨幅榜筛选区间（Android） | 思怡 | 2026-01-15 | 正常 | Android | 前端+后端协助+数据统计 | 已上线 | 是
3日涨幅榜筛选区间（PC） | 思怡 | 2026-01-22 | 正常 | PC | 前端+后端协助+数据统计 | 已上线 | 是
群聊自动跳转优化 | 思怡 | 2026-01-22 | 正常 | 聊天室 | 纯前端 | 已上线 | 否
聊天室右键粘帖功能 | 思怡 | 2026-01-22 | 正常 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否
筛选器涨跌幅条件 | 思怡 | 2026-01-22 | 正常 | PC | 前端+后端 | 开发中 | 是
聊天室群组添加好友 | 思怡 | 2026-01-22 | 正常 | PC | 纯前端 | 开发中 | 否
快讯历史脉络 Demo | 思怡 | 2026-01-22 | 正常 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否 | 自己的idea->实现
大促页面移动端适配 | 文轩 | 2026-01-04 | 正常 | Web | 纯前端 | 已上线 | 否
Ace智搜优化 | 文轩 | 2025-12-08 | 正常 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否
K线解读功能 Demo | 文轩 | 2026-01-04 | 正常 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否 | 自己的idea->实现
合约杠杆输入框清空问题 | 淑婷 | 2025-12-25 | 正常 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否
登录设备管理H5-移除设备 | 淑婷 | 2026-01-15 | 正常 | Web | 纯前端 | 已上线 | 否
安全设置H5 logo优化 | 淑婷 | 2026-01-15 | 正常 | Web | 纯前端 | 已上线 | 否
自定义指标委托价格undefined | 淑婷 | 2026-01-22 | 正常 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否
自定义指标实盘方向显示问题 | 淑婷 | 2026-01-22 | 正常 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否
作家申请入驻夜间模式字体 | 影影 | 2026-01-15 | 提前 | Web | 纯前端 | 已上线 | 否
投稿页面联系方式与封面图 | 影影 | 2026-01-15 | 正常 | Web | 纯前端 | 已上线 | 否
信号预警频率选项 | 影影 | 2026-01-15 | 正常 | Android | 前端+后端协助 | 已上线 | 是
画线工具设置窗口优化 | 思睿 | 2026-01-15 | 正常 | PC | 纯前端 | 提交开发分支至demo | 否
画线管理会员弹窗优化 | 思睿 | 2026-01-15 | 正常 | PC | 纯前端 | 提交开发分支至demo | 否
画线管理筛选优化 | 思睿 | 2026-01-15 | 正常 | PC | 纯前端 | 提交开发分支至demo | 否
DCA/网格策略总览页 | 泉秀 | 2025-12-09 | 正常 | PC | 纯前端 | 已上线 | 否 | 原技术离职后改为产品 demo流程
持仓量指标英文名称改为 OI | 泉秀 | 2026-01-15 | 正常 | Android | 纯前端 | 已上线 | 否
持仓量指标英文名称改为 OI | 泉秀 | 2026-01-15 | 正常 | iOS | 纯前端 | 已上线 | 否